# خطة التنفيذ التفصيلية

نظام تخطيط الموارد الطبية الذكي (Medical ERP Smart)

تاريخ الإعداد: 24 يناير 2026

# 1. الملخص التنفيذي

يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام ERP سحابي متكامل لإدارة المنشآت الطبية، يعتمد على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي. تم تقسيم المشروع إلى 4 مراحل رئيسية بمدة إجمالية 24 أسبوعاً (6 أشهر).

## مؤشرات المشروع الرئيسية

| المؤشر | القيمة | المؤشر | القيمة |
| --- | --- | --- | --- |
| المدة الإجمالية | 24 أسبوع | عدد المراحل | 4 مراحل |
| عدد الوحدات | 5 وحدات رئيسية | تغطية الاختبارات | ≥ 80% |

# 2. المرحلة الأولى: البنية التحتية والأساسيات

المدة: 6 أسابيع (الأسبوع 1-6)

### 2.1 الأسبوع 1-2: إعداد البيئة

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إعداد مستودع GitHub مع branching strategy | DevOps | ⬜ |
| 2 | تهيئة Docker Compose للبيئات (dev, staging, prod) | DevOps | ⬜ |
| 3 | إنشاء مشروع Laravel 11 مع PHP 8.2+ | Backend | ⬜ |
| 4 | إنشاء مشروع React + Vite + Tailwind CSS | Frontend | ⬜ |
| 5 | إعداد PostgreSQL مع UUID extension | Backend | ⬜ |

### 2.2 الأسبوع 3-4: قاعدة البيانات والأمان

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تنفيذ جميع Laravel Migrations | Backend | ⬜ |
| 2 | إنشاء نظام الصلاحيات RBAC | Backend | ⬜ |
| 3 | بناء نظام المصادقة JWT/Sanctum | Backend | ⬜ |
| 4 | تنفيذ Audit Trail للعمليات الحساسة | Backend | ⬜ |

### 2.3 الأسبوع 5-6: الواجهة الأساسية

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تصميم Layout الرئيسي (RTL + Sidebar) | Frontend | ⬜ |
| 2 | بناء مكونات UI المشتركة (Table, Form, Modal) | Frontend | ⬜ |
| 3 | تنفيذ شاشة تسجيل الدخول | Frontend | ⬜ |
| 4 | إعداد React Query للـ API calls | Frontend | ⬜ |

# 3. المرحلة الثانية: الوحدات الأساسية

المدة: 8 أسابيع (الأسبوع 7-14)

### 3.1 الأسبوع 7-9: وحدة الموارد البشرية (HR)

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRUD الموظفين مع البحث والفلترة | Full Stack | ⬜ |
| 2 | إدارة العقود (5 أنواع) | Full Stack | ⬜ |
| 3 | نظام العهد (Custody) مع التتبع | Full Stack | ⬜ |
| 4 | إخلاء الطرف مع شرط تسليم العهدة | Full Stack | ⬜ |

### 3.2 الأسبوع 10-12: وحدة المستودعات (Inventory)

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إدارة المستودعات ومراكز التكلفة | Full Stack | ⬜ |
| 2 | نظام الأصناف مع Batch tracking | Full Stack | ⬜ |
| 3 | تنفيذ سياسة FEFO للصرف | Backend | ⬜ |
| 4 | Optimistic Locking لمنع التضارب | Backend | ⬜ |
| 5 | نظام الحصص اليومية (Quotas) | Full Stack | ⬜ |
| 6 | الكراش كار مع محضر Blue Code | Full Stack | ⬜ |

### 3.3 الأسبوع 13-14: وحدة الجداول والمناوبات

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تقويم المناوبات (Drag & Drop) | Frontend | ⬜ |
| 2 | أنماط الدوام (Single, Split, On-Call) | Full Stack | ⬜ |
| 3 | التحقق من تغطية التعقيم | Backend | ⬜ |
| 4 | كشف الثغرات (Gap Analysis) | Backend | ⬜ |

# 4. المرحلة الثالثة: المالية والذكاء الاصطناعي

المدة: 6 أسابيع (الأسبوع 15-20)

### 4.1 الأسبوع 15-17: الوحدة المالية

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مراكز التكلفة وتوزيع المصاريف (ABC) | Backend | ⬜ |
| 2 | حساب ربحية العيادات والخدمات | Full Stack | ⬜ |
| 3 | نظام التأمين (Claims, Scrubber) | Full Stack | ⬜ |
| 4 | تقرير أعمار الديون (Aging) | Backend | ⬜ |
| 5 | نظام Clawback للعمولات | Full Stack | ⬜ |

### 4.2 الأسبوع 18-19: الرواتب (WPS)

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | حساب الرواتب الشهرية آلياً | Backend | ⬜ |
| 2 | احتساب الإضافي والخصومات | Backend | ⬜ |
| 3 | توليد ملف WPS | Backend | ⬜ |
| 4 | إدارة السلف والأقساط | Full Stack | ⬜ |

### 4.3 الأسبوع 20: دمج Gemini AI

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | المحلل المالي: تقارير ذكية | Backend | ⬜ |
| 2 | مساعد صياغة Medical Justification | Full Stack | ⬜ |
| 3 | تحليل المخزون واقتراح العروض | Full Stack | ⬜ |

# 5. المرحلة الرابعة: التكامل والإطلاق

المدة: 4 أسابيع (الأسبوع 21-24)

### 5.1 الأسبوع 21-22: التكامل والاختبار

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ربط أجهزة البصمة ZKTeco | Backend | ⬜ |
| 2 | تنفيذ PWA + Offline Mode | Frontend | ⬜ |
| 3 | Unit Tests (تغطية ≥ 80%) | Full Stack | ⬜ |
| 4 | Integration Tests | QA | ⬜ |

### 5.2 الأسبوع 23-24: التوثيق والإطلاق

| # | المهمة | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بناء Desktop App (NativePHP) | Backend | ⬜ |
| 2 | إعداد Swagger API Documentation | Backend | ⬜ |
| 3 | دليل المستخدم PDF (عربي/إنجليزي) | Technical Writer | ⬜ |
| 4 | UAT مع العميل | PM | ⬜ |
| 5 | الإطلاق على Production | DevOps | ⬜ |

# 6. هيكل الفريق المقترح

| الدور | العدد | المهارات المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | Agile, Healthcare domain |
| Backend Developer | 2 | Laravel, PostgreSQL, API design |
| Frontend Developer | 2 | React, Tailwind, RTL |
| DevOps Engineer | 1 | Docker, CI/CD, AWS/GCP |
| QA Engineer | 1 | Manual + Automated testing |

# 7. المخاطر والإجراءات الوقائية

| المخاطرة | الاحتمالية | الإجراء الوقائي |
| --- | --- | --- |
| تأخر في المتطلبات | متوسطة | اجتماعات أسبوعية + توثيق مبكر |
| مشاكل في ربط البصمة | عالية | الحصول على أجهزة للاختبار مبكراً |
| رفض التأمين للمطالبات | متوسطة | Scrubber قوي + تدريب المستخدمين |
| أداء النظام | منخفضة | فهرسة DB + Caching مبكر |

— نهاية الوثيقة —